## Backlog
PROJ-001 - VISUALISATION DES LIGNAGES ¦ EPIC 1 & 2 & 3
US | Titre item | Lot | Tâche | Critères d'acceptation | Effort (j) | Statut
◆ Écran 1 : Recherche
US-001 | En tant qu'utilisateur métier, je veux saisir jusqu'à 4 filtres : colonne, table, schéma, environnement afin de cibler précisément les objets de lignage | IHM | Créer le composant panneau de filtres avec 4 champs de saisie : Colonne, Table, Schéma, Environnement | Les 4 champs sont affichés côte à côte ou empilés selon la résolution ; chaque champ a un placeholder explicite ; le panneau est visible dès l'arrivée sur l'écran de recherche. | 1.5 | À faire
|  | IHM | Implémenter la logique de filtrage combiné (ET logique entre les filtres renseignés) | Si plusieurs filtres sont renseignés, seuls les objets correspondant à TOUS les critères sont retournés ; un filtre vide est ignoré dans la requête. | 1 | À faire
|  | IHM | Gérer les états vides / partiels du formulaire (aucun filtre, 1 seul filtre, filtres incomplets) | Une recherche sans aucun filtre affiche soit l'ensemble des résultats soit un message d'invite (à valider avec le métier) ; aucune erreur ne doit être levée si seuls 1 ou 2 filtres sont saisis. | 0.5 | À faire
|  | IHM | Ajouter une bulle d'aide (tooltip) sur chaque filtre expliquant son usage | Au survol (ou focus) de chaque champ, une infobulle s'affiche avec une explication courte et compréhensible par un utilisateur non technique ; les 4 tooltips sont rédigés et validés. | 0.5 | À faire
US-002 | En tant qu'utilisateur métier, je veux cliquer sur Aide pour ouvrir la fiche PIXIS afin de comprendre l'outil sans contacter le support | IHM | Créer le bouton 'Aide' dans l'écran de recherche | Le bouton est visible en permanence sur l'écran de recherche et accessible au clavier (tabulation). | 0.25 | À faire
|  | Contenu | Rédiger / intégrer la fiche d'aide PIXIS (contenu fonctionnel de l'outil) | La fiche couvre : objectif de l'outil, définition des 4 filtres, lecture des résultats, contact support en dernier recours ; validée par le métier avant mise en ligne. | 1 | À faire
|  | IHM | Ajouter le lien d'ouverture de la fiche PIXIS depuis le bouton Aide (nouvel onglet ou modale) | Le clic sur 'Aide' ouvre la fiche PIXIS sans quitter la recherche en cours (résultats et filtres conservés) ; lien testé en environnement de préproduction. | 0.5 | À faire
US-003 | En tant qu'utilisateur métier, je veux cliquer sur Rechercher ou appuyer sur Entrée pour lancer la recherche sur n'importe quel critère afin d'obtenir la liste des objets correspondant à mes filtres | IHM | Ajouter le bouton 'Rechercher' et binder la touche Entrée sur le formulaire de filtres | Le clic sur le bouton ET la touche Entrée (focus dans n'importe quel champ filtre) déclenchent la même action de recherche. | 0.5 | À faire
|  | Back-end | Créer le service de recherche filtrée (couche métier C# appelant la procédure stockée) | Le service accepte les 4 paramètres optionnels et retourne la liste des objets de lignage correspondants en moins de 2 secondes sur un jeu de données représentatif. | 2 | À faire
|  | SQL | Écrire la procédure stockée avec filtres dynamiques (LINE_VIS_SearchList) et requêtes SQL paramétrées | La procédure gère les paramètres NULL/vides sans erreur, utilise des index appropriés, et est testée avec un volume de données proche de la production (perf validée). | 2.5 | À faire
US-004 | En tant qu'utilisateur, je veux cliquer sur Réinitialiser pour vider les filtres afin de recommencer une nouvelle recherche sans effort | IHM | Ajouter le bouton 'Réinitialiser' à côté du bouton Rechercher | Le bouton est visuellement distinct du bouton 'Rechercher' (style secondaire) et toujours actif. | 0.25 | À faire
|  | IHM | Vider tous les champs de filtres et effacer les résultats du tableau au clic | Après clic, les 4 champs sont vides et le tableau de résultats est vidé (retour à l'état initial de l'écran). | 0.5 | À faire
|  | IHM | Remettre le compteur de résultats à zéro | Le compteur de résultats affiche '0' ou est masqué après réinitialisation, cohérent avec l'état vide du tableau. | 0.25 | À faire
◆ Écran 2 : Détail d'un nœud
US-005 | En tant qu'utilisateur métier, je veux cliquer sur une ligne du tableau pour voir le détail d'un objet afin d'explorer les relations du nœud dans le graphe | IHM | Rendre chaque ligne du tableau de résultats cliquable (curseur pointer, survol visuel) | Toutes les lignes du tableau réagissent au survol (changement de couleur) et sont cliquables sur toute leur largeur. | 0.5 | À faire
|  | IHM | Implémenter la navigation vers l'écran de détail du nœud avec transmission de l'identifiant de l'objet | Le clic redirige vers l'écran Détail avec les bonnes informations du nœud sélectionné (Colonne, Table, Schéma, Environnement) chargées sans rechargement complet de page perceptible. | 1 | À faire
US-006 | En tant qu'utilisateur, je vois en haut de page un bandeau rappelant les informations du nœud consulté (Colonne, Table, Schéma, Environnement) ainsi que ses prédécesseurs et successeurs | IHM | Créer le bandeau d'en-tête fixe affichant Colonne / Table / Schéma / Environnement du nœud consulté | Le bandeau reste visible en haut de l'écran (sticky) et affiche les 4 informations de façon claire et lisible, même au scroll. | 0.75 | À faire
|  | IHM | Créer le tableau des prédécesseurs (nœuds input) du nœud consulté | Le tableau liste tous les nœuds en entrée avec leurs attributs clés ; un état vide explicite est affiché si aucun prédécesseur n'existe. | 1 | À faire
|  | Back-end | Créer le service / requête SQL de récupération des prédécesseurs (remontée du DAG, niveau 1) | Le service retourne uniquement les prédécesseurs directs (niveau 1) du nœud, performant sur un graphe de grande taille. | 1.5 | À faire
|  | IHM | Créer le tableau des successeurs (nœuds output) du nœud consulté | Le tableau liste tous les nœuds en sortie avec leurs attributs clés ; un état vide explicite est affiché si aucun successeur n'existe. | 1 | À faire
|  | Back-end | Créer le service / requête SQL de récupération des successeurs (descente du DAG, niveau 1) | Le service retourne uniquement les successeurs directs (niveau 1) du nœud, performant sur un graphe de grande taille. | 1.5 | À faire
US-007 | En tant qu'utilisateur, je veux que le type de chaque nœud (Input / Table / Output) soit mis en évidence par un badge, revenir à l'écran de recherche via un bouton Retour, et naviguer de prédécesseur en successeur pour explorer le lignage de façon récursive | IHM | Créer le composant badge de type de nœud (I / T / O) avec code couleur dédié | Chaque ligne (prédécesseurs, successeurs, nœud courant) affiche un badge clairement identifiable ; les 3 types ont une couleur distincte et une légende est disponible. | 0.75 | À faire
|  | IHM | Ajouter le bouton 'Retour' permettant de revenir à l'écran de recherche | Le clic sur 'Retour' ramène l'utilisateur à l'écran de recherche en conservant les filtres et résultats de la recherche précédente (pas de perte de contexte). | 0.5 | À faire
|  | IHM | Rendre les lignes prédécesseurs/successeurs cliquables pour naviguer vers leur propre détail (navigation récursive niveau 1) | Le clic sur un prédécesseur ou un successeur recharge l'écran de détail centré sur ce nouveau nœud ; la navigation peut s'enchaîner sur plusieurs niveaux sans erreur ni boucle infinie visible. | 1.5 | À faire
◆ Habilitation
US-008 | En tant qu'administrateur, je veux définir des rôles utilisateurs (Lecteur, Contributeur, Administrateur) afin de contrôler qui peut consulter ou administrer l'outil de visualisation des lignages | Back-end | Modéliser les rôles applicatifs (Lecteur, Contributeur, Administrateur) en base et dans l'annuaire d'authentification | Les 3 rôles existent en base avec une description claire de leurs droits ; un utilisateur ne peut avoir qu'un rôle actif à la fois par environnement. | 1.5 | À faire
|  | Back-end | Implémenter le contrôle d'accès par rôle sur les écrans Recherche et Détail (lecture seule pour le rôle Lecteur) | Un utilisateur avec le rôle Lecteur peut consulter Recherche et Détail mais ne voit aucune action d'administration ; un test avec chaque rôle confirme l'accès attendu. | 1.5 | À faire
|  | IHM | Masquer/afficher dynamiquement les actions et menus selon le rôle de l'utilisateur connecté | Les boutons et menus réservés à l'Administrateur sont invisibles (et non simplement désactivés) pour les rôles Lecteur et Contributeur. | 1 | À faire
US-009 | En tant qu'administrateur, je veux gérer les droits d'accès par environnement (Dev, Préprod, Prod) afin d'éviter qu'un utilisateur consulte ou modifie des données d'un environnement non autorisé | Back-end | Ajouter la notion d'environnement autorisé dans le profil utilisateur (liste des environnements accessibles) | Chaque utilisateur a une liste explicite d'environnements autorisés ; par défaut aucun accès n'est accordé (principe du moindre privilège). | 1 | À faire
|  | Back-end | Filtrer les résultats de recherche et de détail selon les environnements autorisés de l'utilisateur connecté | Un utilisateur n'ayant pas accès à l'environnement Prod ne voit jamais d'objets de lignage de Prod dans ses résultats, même avec des filtres larges. | 1.5 | À faire
|  | IHM | Afficher un message explicite si l'utilisateur tente d'accéder à un objet hors de son périmètre autorisé | Un message clair ('accès non autorisé à cet environnement') s'affiche, sans détail technique sensible, et redirige vers un écran sûr. | 0.5 | À faire
US-010 | En tant qu'utilisateur, je veux me connecter via mon compte d'entreprise (SSO / Active Directory) afin d'accéder à l'outil sans gérer un identifiant supplémentaire | Back-end | Intégrer l'authentification SSO / Windows Authentication (Active Directory CM-CIC) sur LINE_VIS_WEB | L'utilisateur déjà connecté sur le poste de travail accède directement à l'application sans écran de login supplémentaire, en environnement de test interne. | 2 | À faire
|  | Back-end | Mapper l'identité SSO vers le rôle applicatif et les environnements autorisés de l'utilisateur | À la connexion, le rôle et le périmètre d'environnements de l'utilisateur sont résolus automatiquement sans intervention manuelle ; testé pour les 3 rôles. | 1 | À faire