## Backlog Lignage
PROJ-001 · VISUALISATION DES LIGNAGES — Backlog & Tâches
ID US | Écran | User Story | Catégorie | Tâche | Statut
◆ Écran 1 : Recherche
US-001 | Écran 1 | En tant qu'utilisateur métier, je veux saisir jusqu'à 4 filtres : colonne, table, schéma, environnement afin de cibler précisément les objets de lignage | IHM | Créer le composant panneau filtres – 4 champs : Colonne, Table, Schéma, Environnement | Terminé
|  |  | IHM | Implémenter la logique de filtrage côté client (liaison champs → requête)
|  |  | IHM | Gérer les états vides / partiels (tous les filtres sont optionnels)
|  |  | IHM | Ajouter une bulle d'aide (tooltip) sur chaque filtre
|  |  | SERVICE | Créer le service d'appel API transmettant les 4 paramètres de filtre
|  |  | SCRIPT | Créer SP_SEARCH_OBJETS(@colonne, @table, @schema, @env) avec paramètres optionnels
|  |  | SCRIPT | Écrire les requêtes SQL dynamiques avec WHERE conditionnel sur les 4 filtres
US-002 | Écran 1 | En tant qu'utilisateur métier, je veux cliquer sur Aide pour ouvrir la Fiche PIXIS afin de comprendre l'outil sans contacter le support | IHM | Créer le bouton 'Aide' dans la barre de navigation ou en-tête | Terminé
|  |  | IHM | Créer la fiche PIXIS (description, cas d'usage, contacts support)
|  |  | IHM | Lier le bouton Aide à l'ouverture de la fiche PIXIS
US-003 | Écran 1 | En tant qu'utilisateur métier, je veux cliquer sur Rechercher ou appuyer sur Entrée afin d'obtenir la liste des objets correspondant à mes filtres | IHM | Ajouter le bouton 'Rechercher' dans le panneau filtres | Terminé
|  |  | IHM | Déclencher la recherche à l'appui de la touche Entrée sur n'importe quel filtre
|  |  | BUSINESS | Orchestrer l'appel au service de recherche et la mise à jour du tableau
|  |  | SERVICE | Créer SearchService.search(filtres) appelant SP_SEARCH_OBJETS
|  |  | SCRIPT | Valider SP_SEARCH_OBJETS avec gestion des paramètres NULL
|  |  | MCS | Mapper les résultats SQL vers les modèles métier et retourner la liste
US-004 | Écran 1 | En tant qu'utilisateur, je veux cliquer sur Réinitialiser pour vider les filtres afin de recommencer une nouvelle recherche sans effort | IHM | Ajouter le bouton 'Réinitialiser' à côté du bouton Rechercher | Terminé
|  |  | IHM | Vider tous les champs filtres et effacer les résultats du tableau au clic
|  |  | IHM | Remettre le compteur de résultats à zéro
US-005 | Écran 1 | En tant qu'utilisateur métier, je veux voir le nombre de résultats au-dessus du tableau afin d'évaluer rapidement la pertinence de ma recherche | IHM | Afficher le libellé 'Nombre de résultats : N' au-dessus du tableau | Terminé
|  |  | IHM | Mettre à jour le compteur dynamiquement à chaque nouvelle recherche
|  |  | IHM | Afficher '0 résultat' si aucun objet retourné
|  |  | SCRIPT | Inclure COUNT(*) dans SP_SEARCH_OBJETS et le retourner en OUTPUT
◆ Écran 2 : Détail d'un nœud
US-006 | Écran 2 | En tant qu'utilisateur métier, je veux cliquer sur une ligne du tableau pour voir le détail d'un objet afin d'explorer les relations du nœud dans le graphe | IHM | Rendre chaque ligne du tableau cliquable (cursor pointer + highlight au survol) | Terminé
|  |  | IHM | Ouvrir l'Écran Détail en transmettant l'ID du nœud sélectionné
|  |  | IHM | Afficher les informations du nœud dans l'en-tête de l'Écran Détail
|  |  | SERVICE | Créer NodeService.getDetail(id) pour charger les métadonnées du nœud
|  |  | SCRIPT | Créer SP_GET_NODE_DETAIL(@id_objet) retournant les métadonnées du nœud
US-007 | Écran 2 | En tant qu'utilisateur métier, je veux voir mes choix de ligne rappelés en haut de l'Écran Détail afin de rester dans le contexte de ma recherche | IHM | Afficher en lecture seule les valeurs de la ligne sélectionnée dans l'en-tête | En cours
|  |  | IHM | Griser les champs pour indiquer qu'ils ne sont pas modifiables
|  |  | SERVICE | Passer le contexte de sélection (Écran 1) via le service de navigation
US-008 | Écran 2 | En tant qu'utilisateur métier, je veux voir le tableau des successeurs du nœud avec leur nombre afin d'identifier les objets qui dépendent de ce nœud | IHM | Afficher le tableau 'Successeurs' : Colonne, Table, Schéma, Environnement | En cours
|  |  | IHM | Afficher le compteur 'Nombre de successeurs : N' au-dessus du tableau
|  |  | SERVICE | Créer LineageService.getSuccesseurs(id) appelant SP_GET_SUCCESSEURS
|  |  | SCRIPT | Créer SP_GET_SUCCESSEURS(@id_objet) avec CTE récursive descendante
|  |  | SCRIPT | Gérer la profondeur maximale et les cycles dans la CTE récursive
|  |  | MCS | Mapper les résultats vers le modèle Nœud et alimenter le tableau
US-009 | Écran 2 | En tant qu'utilisateur métier, je veux voir le tableau des prédécesseurs du nœud avec leur nombre afin d'identifier les sources de ce nœud dans le graphe | IHM | Afficher le tableau 'Prédécesseurs' : Colonne, Table, Schéma, Environnement | En cours
|  |  | IHM | Afficher le compteur 'Nombre de prédécesseurs : N' au-dessus du tableau
|  |  | SERVICE | Créer LineageService.getPredecesseurs(id) appelant SP_GET_PREDECESSEURS
|  |  | SCRIPT | Créer SP_GET_PREDECESSEURS(@id_objet) avec CTE récursive ascendante
|  |  | SCRIPT | Réutiliser la gestion des cycles et profondeur maximale de US-008
|  |  | MCS | Mapper les résultats vers le modèle Nœud et alimenter le tableau
US-010 | Écran 2 | En tant qu'utilisateur métier, je veux cliquer sur Retour pour revenir à l'Écran Recherche afin de continuer à explorer sans relancer une recherche | IHM | Ajouter le bouton 'Retour' sur l'Écran Détail | À faire
|  |  | IHM | Restaurer l'Écran 1 avec les filtres et résultats précédents intacts
|  |  | SERVICE | Conserver l'état de la recherche précédente en session / store
US-011 | Écran 2 | En tant qu'utilisateur métier, je veux cliquer sur une ligne de successeurs ou prédécesseurs pour explorer récursivement afin de rester sur l'écran de détail | IHM | Rendre les lignes des tableaux Successeurs et Prédécesseurs cliquables | À faire
|  |  | IHM | Recharger l'Écran Détail avec les informations du nouveau nœud sélectionné
|  |  | IHM | Afficher un fil de navigation (breadcrumb) pour retour arrière
|  |  | SERVICE | Gérer la navigation récursive dans le graphe via LineageService
|  |  | SCRIPT | Vérifier que SP_GET_SUCCESSEURS / SP_GET_PREDECESSEURS supportent le multi-niveaux
|  |  | MCS | Gérer le rechargement partiel sans perdre le contexte de navigation

## Légende
Catégorie | Description
IHM | Interface utilisateur / Composants Frontend
BUSINESS | Orchestration métier / Logique applicative
SERVICE | Services d'accès aux données / Appels API & procédures stockées
SCRIPT | Scripts SQL : procédures stockées, CTE récursives, requêtes dyn.
MCS | Mapping / Couche données : transformation résultats SQL → modèles
Statut
Terminé | US ou tâche complètement réalisée
En cours | US ou tâche en cours de développement
À faire | US ou tâche planifiée, non démarrée